**变更申请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：云南省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 项目经理：唐易成 | | 技术经理：唐易成 |
| 申请人：云南省人力资源部门 | | 申请时间：2024年4月1日 |
| 变更类型 | 需求变更 | |
| 变更内容描述 | 原云南省企业就业失业数据采集系统企业端每月上报数据的功能变更为每周、每旬、每月都能上报数据 | |
| 变更原因 | 由于市场和监管需求的变化，云南省人力资源部门需要更频繁地获取就业和失业数据，以更好地响应经济和政策变化。 | |
| 变更内容  综合评估 | 对系统进行必要的技术评估后，确认支持更频繁数据上报的功能变更是可行的。此变更将涉及后端数据库优化和前端用户界面调整。 | |
| 变更影响分析 | 1. 增加数据提交频率可能会对系统性能造成影响，需要进行性能优化。 2. 需要对企业用户进行新功能的培训，确保他们理解新的上报流程。 3. 需增加服务器存储容量以处理更多数据。   此变更影响的配置项有：进度计划、需求规格说明、风险评估等 | |
| 建议解决方案 | 1. 进行增量需求分析，确保满足变更后的需求。 2. 调整编码开发时间进行开发，并于后续测试时间统一进行测试。 3. 升级服务器硬件，优化数据库处理。 4. 调整用户界面以便于用户选择数据上报频率。 5. 制定更详细的用户培训计划和材料。 | |
| 评审意见 | 变更通过。按上述解决方案执行。 | |
| 变更信息 | 是否变更：是  变更编号：VN-20240401  变更执行人：唐易成  预计完成日期：2024年4月7日 | |
| 项目负责人确认 | 签字：  日期：2024年4月1日 | |
| 备注 |  | |

**变更审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月1日  审批意见：同意变更，建议尽快实施以满足部门需求。 |
| 部门分管领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月2日  审批意见：审批通过，支持此次功能更新。 |
| 技术与研发支持中心领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月2日  审批意见：技术评估已完成，确认变更可行，批准实施。 |