**变更申请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：云南省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 项目经理：唐易成 | | 技术经理：唐易成 |
| 申请人：云南省人力资源部门 | | 申请时间：2024年4月11日 |
| 变更类型 | 新增需求 | |
| 变更内容描述 | 审批和退回（省用户）功能新增手机端的支持 | |
| 变更原因 | 由于移动办公的需求增加，提升了对系统移动端功能的需求，特别是对省级用户的审批和退回功能，需要在手机端进行快速处理，以提高工作效率和响应速度。 | |
| 变更内容  综合评估 | 添加手机端支持将涉及到前端界面的适配和后端服务的优化。技术团队已进行初步评估，认为这一变更是技术可行的。预计将增加项目的用户满意度，并提高系统的使用便捷性。 | |
| 变更影响分析 | 1. 提升了省级用户在移动设备上的操作便捷性，增强用户满意度。 2. 需要额外的前端开发资源来实现界面的适配和功能的测试。 3. 此变更将延长项目的整体交付时间。   此变更影响的配置项有：进度计划、需求规格说明、风险评估等 | |
| 建议解决方案 | 1. 由于项目已进入尾声，建议PC版本先行提交验收，而将移动端功能的开发和验收安排在之后的一个月内完成，以免影响主体功能的交付。 2. 对现有的审批和退回功能进行移动端界面适配，使用响应式设计确保在各种屏幕尺寸上均可良好展示。 3. 优化API以支持移动端请求，确保数据传输的安全性和效率。 4. 实施全面的测试策略，确保新功能在各类设备上的稳定性和可靠性。 5. 准备详细的用户手册和在线帮助文档 | |
| 评审意见 | 变更通过。按上述解决方案执行。 | |
| 变更信息 | 是否变更：是  变更编号：VN-20240411  变更执行人：唐易成  预计完成日期：2024年5月30日 | |
| 项目负责人确认 | 签字：  日期：2024年4月11日 | |
| 备注 |  | |

**变更审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月11日  审批意见：同意变更，建议尽快实施以满足部门需求。 |
| 部门分管领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月12日  审批意见：审批通过，支持此次功能更新。 |
| 技术与研发支持中心领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月12日  审批意见：技术评估已完成，确认变更可行，批准实施。 |